## Lijsten (hidden)
Belang | Formaat | Prioriteit | Status | Application part
Could | Klein | Nu | Dibs | Pre processing
Must | Middel | Later | Mee bezig | Application
Nice | Groot | Wens | Afgerond | Post processing
Should |  | Idee | -

## Mijlpalen
In de onderstaande lijst zijn globale mijlpalen toegevoegd. Dit zijn niet taken, maar punten op de horizon.
Belang | Prioriteit | Naam | Beschrijving | Application part | Status | Persoon | Opmerking
| Nu | Getijdezand-factor | Applicatie bruikbaar maken voor getijdezand
| Nu | Stijghoogtes uit MORIA | Applicatie bruikbaar maken voor stijghoogten middels MORIA
| Wens | GeoPackage invoer | Invoer vanuit GeoDatabases/GeoPackages | Pre processing | In progress | Chris | Nadenken over hoe we dit willen invoeren
| Idee |  | Uitvoer keuze tussen Excel en/of GeoPackage | Post processing
| Later | Zonder HR-database | (CMD) applicatie bruikbaar maken zonder HR-database | Pre processing

## TODOs
In de onderstaande tabel is een centrale lijst toegevoegd met TODOs. Hierin kan je de status aangeven en in welke branch je aan het werk bent.
In het tabblad 'TODOs in code' worden alle TODOs toegevoegd die in de code genoemd zijn. Deze kan als inspiratie dienen voor toevoegingen aan de onderstaande lijst.
Tabblad 'TODOs in code' automatisch laten vullen via workflow
Belang | Formaat | Prioriteit | Mijlpaal | Beschrijving | Code part | Status | Persoon | Branch | Opmerking
Must | Middel | Later |  | HTML Plotly map met resultaten |  | Dibs | Ard-Jan
Must | Klein | Later |  | HTML Plotly grafiek van betrouwbaarheidsindexen |  | Mee bezig | Laura | plotly
Must | Klein | Nu |  | Export met betas per limit state, scenario en uittredepunt in GeoPackage |  | Afgerond | Chris | dev
Must | Klein | Nu |  | Export naar Excel met physical values, invloedsfactoren en alphas |  | Afgerond | Chris | dev
Must | Klein | Nu |  | Export naar Excel met beta resultaat per vak |  | Afgerond | Chris | dev